大连理工大学本科毕业论文中期报告

预测性树突网络的稳定性分析与对称结构扩展

Stability Analysis and Symmetric Architecture Extensions of Predictive Dendrites

学 院（系）：   计算机科学与技术学院

专       业：     计算机科学与技术

学 生 姓 名：         王振尧

学       号：       20221071515

指 导 教 师：        丁男 教授

中期报告日期：       2026.04.17

大连理工大学

Dalian University of Technology

说      明

一、中期报告应包括下列主要内容：

1．论文工作是否按开题报告预定的内容及进度安排进行；

2．目前已完成的研究工作及结果；

3．后期拟完成的研究工作及进度安排；

4．存在的困难与问题；

5．如期完成全部论文工作的可能性。

二、中期报告由指导教师填写意见、签字后，统一交所在院系保存，以备检查。

指导教师评语：

指导教师签字：                            检查日期：

1  课题计划及进度

1.1 进度计划

第一～二周：查阅国内外能量网络模型研究现状，阅读核心文献，明确研究问题；

第三～五周：完成模型数学形式化，推导动力学方程，初步建立固定点方程；

第六～八周：稳定性分析，建立固定点存在性与唯一性条件，推导局部稳定性结论；

第九～十一周：推导局部学习规则，分析梯度近似性质，研究梯度截断与有限步推断；

第十二～十四周：完成对称结构理论分析，推广到更一般的对称局部预测结构，进行数值实验验证；

第十四～十六周：完成论文初稿与修改，完成最终定稿；

1.2 课题进度

已经基本完成任务计划中的前四项。

下一步工作为在局部学习规则的基础上优化方法、提高性能，并推广至更多对称结构。

整体进度在预期范围内。

2  完成工作及成果

2.1 完成工作

课题现已完成的工作有：

（1） 预测性树突网络的数学描述与动力学方程；

（2） 预测性树突网络Inference的唯一性与收敛性;

（3） 预测性树突网络训练的收敛性与鲁棒性;

（4） 预测性树突网络Inference的唯一性与收敛性实验验证;

（5） 预测性树突网络训练的收敛性与鲁棒性实验验证;

（6） 平衡传播（EP）在预测性树突网络的训练测试；

（7） 预测性树突网络梯度截断训练下与反向传播（BP）的对比；

2.2 课题成果

2.2.1 网络介绍与数学描述

基础分层预测性树突网络使用每层状态xi，并通过相邻层双向预测构造局部 residual。下层到上层使用 forward weights，上层到下层使用 backward weights；状态推断通常使用 hard clipping clip(x, 0, 1) 来维持有界性；训练主线包括 free phase 和 weak/clamped phase，并对受扰相 total energy 或局部 residual 求权重更新。

EP预测性树突网络将权重目标改为自由相与受扰相能量差：

∆W∝-∇WE(sβ , W ) - E(s0, W )β

该规则比 direct total-energy objective 更接近 Equilibrium Propagation 的局部学习思想。实验上，EPThreeQ 在 two moons minimal suite 和 legacy MNIST reproduction 中都显著优于 direct ThreeQ。它的主要超参风险是 β 与 weak steps：扰动太弱时信号不足，扰动过强或步数过多时容易出现 early-best 后回退。

Dynamic预测性树突网络使用 tanh 状态和双向 residual，比较自由相与受扰相 residual 的变化。目标为:

LD+ = 12∑∥reβ-r0β∥

其直觉是：监督扰动应该在局部 residual 中留下可学习的方向信号，从而避免直接依赖

考虑包含 n 个节点的预测性树突网络 网络，状态向量记为 u∈Rn，权重矩阵记为 W∈Rn×n，并取 wii=0。设激活函数 g:R→R 逐点作用于向量：

gu=gu1,…,gun⊤#1

网络的静态映射定义为：

Tu,W=1n-1Wgu#2

在固定参数 W 下，ThreeQ 的 inference 由连续时间动力学给出：

u=-βu-Tu,W,  β>0#3

因此平衡点 u* 满足固定点方程

u*=Tu*,W#4

则 (3) 等价于 Fu*,W=0。

后续分析基于如下假设：

- g∈C2R，且 g'、g″ 有界；

- 使用欧氏范数及其诱导矩阵范数；

3. 训练目标 Eu,W 在所讨论邻域内可微，且 ∇WEu,W 有界。

在这些假设下，映射 T⋅,W 对 u 二阶可微，其 Jacobian 为

Ju,W=∂T∂uu,W=1n-1Wdiagg'u1,…,g'un#5

该 Jacobian 矩阵刻画了固定点附近 inference 动力学的局部性质，并将在后文用于分析唯一性、收敛性与训练稳定性

2.2.2 Inference的唯一性与收敛性

以下固定参数 W，讨论固定点的局部唯一性以及 inference 动力学的局部指数收敛性。

命题 1 (固定点的局部唯一性).  设 u* 满足 (3) 。若 detI-Ju*,W≠0, 则 u* 在某个邻域内是唯一固定点。进一步，存在 W 的邻域 U 和唯一的 C1 分支u*W'，使得对任意 W'∈U 都有 Fu*W',W'=0.

证明： 由 (4) 可知

∂F∂uu,W=I-Ju,W#6

条件 (6) 说明 ∂F∂u 在 u*,W 处可逆， 因此由隐函数定理，Fu,W=0 在 u* 附近给出唯一的局部解分支。于是 u* 在该邻域内唯一。

定理 1 (Inference 的局部指数收敛).  设 u* 为 (3) 的一个固定点。若

ρJu*,W<1#7

则 u* 在某个邻域内局部唯一；

对所有足够接近 u* 的初值，系统 (2) 的解都指数收敛到 u*。

证明： 先证唯一性。由 ρJu*,W<1 可知 1∉σJu*,W， 因此 I-Ju*,W 可逆，命题 1 立即给出局部唯一性。

再证收敛性。令 δ=u-u*。由于 g∈C2，映射 T⋅,W 在 u* 附近可作 Taylor 展开：

Tu*+δ,W=Tu*,W+Ju*,Wδ+rδ,  ‖rδ‖‖δ‖→0

结合 u*=Tu*,W 得到扰动系统

δ=-βI-Ju*,Wδ+βrδ#8

记 J*=Ju*,W，则线性化矩阵为

A=-βI-J*.

若 λ 是 J* 的特征值，则 A 的对应特征值为 -β1-λ。由 λ<1 可知 Reλ<1，从而

Re-β1-λ=-β1-Reλ<0.

因此 A 是 Hurwitz 矩阵。再利用 (8) 中余项满足 rδ=o‖δ‖， 由 Lyapunov 间接法可知 u* 是局部指数稳定的，即 Inference 局部指数收敛。

2.2.3 训练的收敛性与鲁棒性

训练时把平衡态 u*W 代回目标函数，得到约化目标

LW=Eu*W,W

考虑标准梯度下降更新

Wk+1=Wk-ηablaLWk#9

下面分析训练过程的参数收敛性，以及参数更新对 Inference 稳定性的影响。

定理 2 (小步长下的稳定性保持).  设某个参数 W 对应的固定点分支 u*W 已由命题 1 给出，且存在 ε>0 使

ρJu*W,W≤1-ε#10

再设在该邻域内有梯度上界

∇LW≤G

则存在 ηmax>0，使得当 0<η<ηmax 时，一步更新 (9) 后仍有：

1. 新参数 W+=W-η∇LW 仍落在同一个固定点分支邻域内；

2. 对应固定点 u*W+ 仍局部唯一；

3. 新的 Inference 动力学仍局部指数收敛。

证明： 由命题 1，映射 W↦u*W 在局部是 C1 的，因此

W↦Ju*W,W

连续，进而

W↦ρJu*W,W

连续。由 (10) ，存在 δ>0 使得只要 ‖W'-W‖<δ，就仍有

ρJu*W',W'<1.

另一方面，由 (9) 和梯度有界性可得

‖W+-W‖=η‖∇LW‖≤ηG.

因此只要取 ηmax=δ/G，当 0<η<ηmax 时便有 ‖W+-W‖<δ。 于是新的参数仍处于稳定邻域内，固定点分支继续存在且唯一，并且由定理 1 知新的 Inference 仍局部指数收敛。

定理 3 (训练收敛性).  若约化目标 LW 在稳定邻域内满足：

1. ∇L是L-Lipschitz 连续的；

2. L 满足 Polyak–Lojasiewicz 条件 12‖∇LW‖2≥μLW-L⋆,  μ>0,

则对任意步长 0<η≤1L，梯度下降 (9) 满足

LWk+1-L⋆≤1-ημLWk-L⋆

因此训练目标线性收敛。若初值位于定理 2 的稳定邻域内，且步长同时满足该定理的条件， 则训练过程中 inference 的局部唯一性与局部指数收敛性始终得到保持。

证明： 由 L-smooth 性的下降引理，

LWk+1≤LWk-η‖∇LWk‖2+Lη22‖∇LWk‖2

当 η≤1L 时，上式化简为

LWk+1≤LWk-η2‖∇LWk‖2

再代入 PL 条件得到

LWk+1-L⋆≤LWk-L⋆-ημLWk-L⋆

即

LWk+1-L⋆≤1-ημLWk-L⋆

于是训练线性收敛。若步长同时小到足以满足定理 2，则每一步都停留在稳定区域内， 所以训练收敛和 inference 鲁棒性可以同时成立。

2.2.4 稳定性实验验证

图 1 显示，当 Lg = 5, 8, 10 时，后期 ρ(J) 明显低于 1，推断残差下降到 10−5 或更低；当 Lg = 12 时仍低于 1 但收敛显著变慢；当 Lg = 15 时最终 ρ(J) > 1，残差停留在约 1.7 × 10−1，没有进入固定点收敛区间。

图2.1 非线性预测性树突网络Inference实验

表2.1  Inference边界实验摘要

| Lg | initial Δ | final Δ | final ρ | reduction | classification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0000 | 4.2969 | 3.72e-07 | 0.5029 | 8.66e-08 | convergent |
| 8.0000 | 4.7041 | 5.18e-06 | 0.5929 | 1.10e-06 | convergent |
| 10.0000 | 5.2755 | 1.07e-05 | 0.7411 | 2.02e-06 | convergent |
| 12.0000 | 5.9884 | 0.0012 | 0.8945 | 1.92e-04 | non_convergent_or_slow |
| 15.0000 | 7.1753 | 0.1739 | 1.2486 | 0.0242 | non_convergent_or_slow |

为了严格隔离谱半径条件，设 g(u) = u，并取W = (n - 1)ρI。此时 T (u, W ) = ρu，固定点为 u* = 0，且 J = ρI。图 2 中 ρ = 0.80, 0.95 时扰动范数下降，ρ = 1.05, 1.20 时扰动范数指数增长。

图2.2 线性预测性树突网络Inference实验。在同一固定点更新形式ut+1 = T (ut; W )下，   ρ < 1 收敛，ρ > 1 发散。

图2.3展示 bounded-gradien更新的边界行为。small-step轨迹从 ρ = 0.70 增加到0.94，始终满足 ρ < 1；large-step轨迹在第9个epoch首次达到 ρ ≥ 1，最终ρ = 1.54，最后一轮推断的扰动范数显著增长。

图2.3 训练更新压力测试。左：训练更新使 ρ 变化；中：每轮更新后推断 40 步的最终扰动范数；右：最后一轮参数下的推断轨迹。

2.2.5 网络变体与性能分析

图2.4汇总原始预测性树突网络、EP预测性树突网络的MNIST训练曲线。EP预测性树突网络在 5k / 1k、8 epoch中达到77.5  best validation accuracy，而原始预测性树突网络为60.2%；进一步在10k / 2k、15 epoch 中调参，EP预测性树突网络的best accuracy 达到约86.5%。训练中的ρmean保持在1以下，与局部稳定性命题一致。

图2.4 原始预测性树突网络、EP预测性树突网络 MNIST 训练曲线与训练过程中的 ρ

图2.5 MNIST 当前性能总览。EP路线和Dynamic路线明显优于小预算公共原始网络

2.2.6 机制诊断

机制诊断在同一 mini-batch 和同一初始参数上比较 Dplus、BP、EP 的更新向量，统计 cosine similarity、norm ratio、sign agreement 和 one-step loss decrease。图 8 与图 9 显示：Dplus与BP 的 forward cosine 只有约 0.03 到 0.08，sign agreement 接近随机；Dplus与EP在 one-sided plus target 上高度同向，但 norm ratio 极小；plusminus 变体出现明确方向抵消。

图2.6 Dplus、BP、EP 更新向量方向诊断

图2.8 Dplus one-step loss decrease 与 plusminus 失败模式

2.2.7 基于现有实验结果的综合补充

在原有理论推导与收敛性实验基础上，本阶段进一步整理了 ThreeQ、EPThreeQ 与 DThreeQ 的可比较实验结果。考虑到当前仍有若干实验路线尚不充分，报告正文重点放在理论闭环较清楚、实验效果相对较好的部分：inference 收敛性验证、EPThreeQ 的稳定提升，以及 DThreeQ 在 CE-style 输出监督和 full-data restore-best 设置下的性能改进。

图2.9  MNIST 当前性能总览：legacy EPThreeQ 与 DThreeQ CE/full-data 变体明显优于小预算公共 ThreeQ screen。

| 模型/实验 | 设置 | 主要结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Base3Q legacy | MNIST 5k/1k, 8 epoch | 60.2% best valid accuracy | 原始 ThreeQ 可学习但收敛较慢 |
| EPBase3Q legacy | MNIST 5k/1k, 8 epoch | 77.5% best valid accuracy | EP 明显优于 direct |
| EPBase3Q tune | MNIST 10k/2k, 15 epoch | 86.5% best valid accuracy | 当前最稳的原始 ThreeQ 改进线 |
| DThreeQ EP-nudge | MNIST 10k/2k, 30 epoch | 83.9% best accuracy | DThreeQ 可学习，但仍低于 EPThreeQ tune |
| DThreeQ CE-nudge | MNIST 10k/2k, 30 epoch | 86.5% selected accuracy | CE-style 输出监督是明确正向改动 |
| DThreeQ full-data restore-best | MNIST 60k/10k, 30 epoch | 88.0% selected accuracy | 接近 90%，但 final 回退到约 83.8% |

表2.2  关键性能实验结果汇总。该表区分了 legacy 复现实验、小预算 stress screen 和 DThreeQ full-data restore-best，因此不能把不同预算下的结果直接混为同一个 benchmark。

2.2.8 DThreeQ 改进过程与实验现象

DThreeQ 的实验结果表明，小预算公共框架下的失败不能直接否定该结构。随着 hidden size、训练预算、输出监督方式和 full-data 训练逐步增强，DThreeQ 从接近随机逐步提升到 10k/2k 上约 86.5% selected accuracy，并在 full-data restore-best 设置下达到约 88.0%。但是该结果仍存在明显后期崩塌，说明当前方法需要保存 best checkpoint，并进一步控制状态饱和、输入能量比例和学习率后期漂移。

图2.10  DThreeQ 从小预算失败到 full-data restore-best 的改进过程。

图2.11  DThreeQ 10k 与 full-data 训练曲线，显示 early-best 与后期崩塌现象。

| 阶段 | 变体 | 数据预算 | best acc. | final acc. | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| small public screen | dthreeq_ep_nudge_0p01 | 3k/1k, 3 epochs | 13.32% | 13.32% | 小预算接近随机，不能代表原始设定 |
| legacy-scale focus | dthreeq_ep_nudge0p1_lr1e3 | 10k/2k, 12 epochs | 80.35% | 80.35% | 扩大规模后明显可学习 |
| longrun EP-nudge | dthreeq_ep_nudge0p1_lr3e3 | 10k/2k, 30 epochs | 83.94% | 83.54% | 当前稳定 baseline |
| CE-style nudge | dthreeq_ep_ce_nudge0p1_lr3e3 | 10k/2k, 30 epochs | 86.84% | 86.55% | 输出监督改为 CE 后提升明显 |
| full-data restore-best | dthreeq_ep_signed_nudge0p1_lr3e3_restorebest | 60k/10k, 30 epochs | 88.03% | 83.79% | best checkpoint 较好，但 final 回退 |

表2.3  DThreeQ 改进过程分阶段摘要。

2.2.9 输入能量与输出监督分析

MNIST 实验还显示，784 维输入重构项会影响 10 维分类监督，但简单删除输入项并不能解决问题。输入 residual weight 设为 0、1/784 或 1/28 会降低最终 accuracy，说明输入项既可能压制监督，也在维持可用表示。相对而言，CE-style output nudge 是当前最明确的正向改动：在 10k/2k、30 epoch 设置下达到约 86.5% selected accuracy，并在 full-data restore-best 设置下接近 88.0%。

图2.12  输入重构能量比例与分类 accuracy 的关系。

3  后期拟完成的研究工作及进度安排

就当前研究进展而言，原总体时间安排保持不变，但后续工作重点将从“证明局部收敛”转向“提高训练有效性与结构可扩展性”。

具体计划调整如下：一是将 EPBase3Q 的 beta=1.0 与 weak_steps=5 扩展到更完整的 MNIST benchmark，并采用多 seed 与 best checkpoint 记录；二是在公共框架中逐项对齐 legacy hidden size、batch size、状态步数、epsilon、beta、alphas 和初始化，找出 small-budget 退化来源；三是继续推进 DThreeQ 的 CE/softmax 输出监督、boundary-clamped input、layer-normalized energy 与 conservative learning-rate schedule，目标是保住 full-data early-best 而不发生后期崩塌；四是保留 Dplus 机制诊断作为问题定位工具，但不把当前 residual-delta 结果作为主要性能结论，后续只在方向指标明显改善后再进入训练筛查。

4  存在的问题与困难

目前的主要困难已经不再是局部 inference 稳定性的证明，而是“推断能够稳定收敛，但训练性能、表达能力和跨层 credit assignment 仍然不足”的矛盾。理论上，谱半径条件可以保证局部状态推断稳定；但在实现层面，hard clipping、状态饱和、输入重构能量占比过高、局部平均预测和 detach 路径都会削弱监督信号向浅层传播。

具体而言，第一，EPThreeQ 虽然比 direct ThreeQ 稳定，但仍存在 early-best 后性能回退和训练成本较高的问题；第二，DThreeQ full-data restore-best 已接近 88.0% accuracy，但 final accuracy 会回退到约 83.8%，说明需要额外的状态稳定化与学习率调度；第三，Dplus 当前与 BP 更新方向仍不对齐，因此在中期报告中只作为机制问题和后续优化方向简要说明，不作为主要实验成果展开。

因此，后续论文应把“收敛性证明”“训练规则有效性”“高维任务性能”和“对称结构推广”分开论证，避免把局部稳定性误写成全局训练有效性。

具体问题主要包括：第一，DThreeQ/Dplus 当前更新方向与 BP 仍不对齐，虽然部分变体表现出 EP-like 的局部下降性质，但尺度塌缩严重；第二，EP 类训练在 two-moons 上存在 early-best 后性能回退的现象，说明稳定性与优化效率之间还需要更细致的权衡；第三，小规模 MNIST 筛查表明当前结构尚未跨越到高维视觉任务，需要先完成机制修正，再考虑进一步扩展。

5  如期完成全部论文工作的可能性

能如期完成全部论文工作。